**Primăria Municipiului Călărași APROBAT,**

**Direcția Programe și Dezvoltare Locală PRIMAR,**

**Nr. 170836/13.11.2024 MARIUS GRIGORE DULCE**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 259/10.11.2023, privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020**

Având în vedere:

* prevederile Ghidului Solicitantului POR 2014-2020 și ale Ghidului specific pentru Axa Prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice;
* prevederile art. I din Instrucţiunea **nr. 216/18.09.2024,** emisă de Autoritatea de Management Programul Operaţional Regional 2014-2020, referitoare la Acţiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operaţional Regional 2014-2020;
* prevederile art.3 lit. i), j), *art.17* *(pentru proiectele nefinalizate )* ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/ 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020;
* dispozițiile articolului unic, litera d) din Ordonanța nr. 25 din 11 iulie 2024, pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020;
* având în vedere Decizia nr. 155 din 31 iulie 2023, prin care, în urma desfășurării procedurii CMPOR, președintele Comitetului de monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, Ministrul investițiilor și proiectelor europene, a aprobat metodologiile de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul programului, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte;
* prevederile art. 129 alin.2 lit. b, e, din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind Codul Administrativ, supunem atenţiei:

Proiectul cu titlul **„Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”**, finanţat din Programul Operațional Regional POR 2014-2020, al cărui beneficiar este Municipiul Călăraşi, se încadrează în prevederile Instrucţiunii Instrucţiunii **nr. 207/31.10.2023** şi **nr. 216/18.09.2024** emisă de Autoritatea de Management Programul Operaţional Regional 2014-2020, referitoare la Acţiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operaţional Regional 2014-2020.

În acest sens se impune modificarea Contractului de finantare nr. 4254/15.05.2019, pentru proiectul cu titlul **„Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”** – SMIS 117663, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de **31.12.2023,** pentru finalizarea tuturor activităţilor prin efort propriu al beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi pentru asigurarea funcţionalităţii proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat.

Ca urmare a celor mai sus menționate privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare aferente finalizării proiectului cu titlul **„Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”**, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, **se modifică** HCL nr. 259/10.11.2023, după cum urmează:

* Art.1. va avea următorul conținut: Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul **„Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”**, după data de **31 decembrie 2023**, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de **31 decembrie 2025** *(proiect nefinalizat)*.

Necesitatea şi urgenţa prezentării proiectului de hotărâre în această sedinţă extraordinară, convocată de îndată, este motivată de prevederile Art. 9, alin. (2) din contractul de finațare, potrivit cărora ” În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare” , aplicarea acestor prevederi fiind necesară în regim de urgenţă.

**Director executiv D.P.D.L., Director executiv economic, Director executiv tehnic,**

**Luminița TRIFU Valentina NAE Artur Silvică DINU**

**Șef Serviciu, Serviciul Juridic Contencios, Registratura, Arhiva şi servicii interne, Cancelaria C.L.,**

**Razvan Marian STEFAN Diana ZANE**

**Consilier D.P.D.L.,**

**Daniela Dumitru**

**Primăria Municipiului Călărași**

**Nr. 170835/13.11.2024**

**REFERAT DE APROBARE**

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 259/10.11.2023, privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020**

Proiectul cu titlul **„Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”**, finanţat din Programul Operațional Regional POR 2014-2020, al cărui beneficiar este Municipiul Călăraşi, se încadrează în prevederile Instrucţiunii nr. 207/31.10.2023 şi nr. 216/18.09.2024, emisă de Autoritatea de Management Programul Operaţional Regional 2014-2020, referitoare la Actiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operaţional Regional 2014-2020.

În acest sens se impune modificarea Contractului de finantare nr. 259/10.11.2023, pentru proiectul cu titlul **„Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”** – SMIS 117663, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de **31.12.2023**, pentru finalizarea tuturor activităţilor prin efort propriu al beneficiarului beneficiarului în vederea atingerii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi pentru asigurarea funcţionalităţii proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat.

Ca urmare a celor mai sus menționate privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare aferente finalizării proiectului cu titlul **„Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”**, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, se **modifică** HCL nr. 259/10.11.2023, după cum urmează:

* Art.1. va avea următorul conținut: Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul **„Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”**, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de **31 decembrie 2025** *(proiect nefinalizat)*.

Necesitatea şi urgenţa prezentării proiectului de hotărâre în această sedinţă extraordinară, convocată de îndată, este motivată de prevederile Art. 9, alin. (2) din contractul de finațare, potrivit cărora ” În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligația de a o transmite OI/AM cu cel puțin 20 (douăzeci) de zile lucrătoare înainte de termenul la care este intenționată a intra în vigoare” , aplicarea acestor prevedei finnd necesară în regim de urgenţă.

**PRIMAR,**

**Marius Grigore DULCE**

**Primăria Municipiului Călărași**

**Nr. 170832/13.11.2024**

**PROIECT DE HOTARÂRE**

**privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 259/10.11.2023, privind aprobarea noii durate de implementare şi a cheltuielilor necesare finalizării proiectului cu titlul „Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020**

Consiliul Local Călărași, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de **.........11.2024,** examinând proiectul de hotărâre **nr. 170832/13.11.2024** privind aprobarea noii durate și a cheltuielilor estimate aferente proiectului cu titlul **„Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”**, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 - proiect inițiat de Primarul Municipiului Călăraşi,

Având în vedere:

* Raportul de specialitate al D.P.D.L. din cadrul Primăriei Municipiului Călărași **nr. 170836/13.11.2024;**
* Referatul de aprobare al Primarului **nr. 170835/13.11.2024;**
* prevederile art.3 lit. i), j), art.17 (pentru proiectele nefinalizate) ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.36/2023;
* Corespondența cu OI POR – Adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 17894/ 06.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Călăraşi sub nr. 110420/ 08.11.2023;
* Prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, e din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

- Prevederile art. I din Instrucţiunea nr. 216/18.09.2024, emisă de Autoritatea de Management Programul Operaţional Regional 2014-2020, referitoare la Acţiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operaţional Regional 2014-2020;

În temeiul art. 139 din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă modificarea art.1 al HCL nr. 259/10.11.2023, care va avea următorul conţinut:

Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul **„Reabilitarea termică a Grădiniței cu program prelungit Țara Copilăriei Călărași”**, după data de **31 decembrie 2023**, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de **31 decembrie 2025** *(proiect nefinalizat)*.

**Art.2.** La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile art.1 al HCL nr. 259/10.11.2023 se modifică corespunzător, iar celelalte articole rămân neschimbate.

**Art.3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Călărași, prin aparatul de specialitate – Direcția Tehnică, Direcția de Programe și Dezvoltare Locală și Direcția Economică.

Secretarul General al Municipiului Călărași va comunica prezenta celor interesați.

**INIȚIATOR**

**PRIMAR,**

**Marius - Grigore DULCE**

**NR. AVIZAT,**

**Adoptată la Călărași Secretarul general al Municipiului Călărași**

**Astăzi consilier jr. Mărgărit SÂRBU**